## Sheet1
序号 | 分类 | 问题 | 发现日期 | 状态
1 | 样式 | 打分分数字号太小 | 2017-06-23 | 已解决
2 | 样式 | 审批图标--只保留Approved | 2017-06-23 | 已解决
3 | 样式 | 评分--综合评分(外网不能正常刷新) | 2017-06-23 | 已处理，但是重新测试仍然有问题
4 | 样式 | 轮播图点击后，不自动轮播 | 2017-06-23 | 已解决
5 | 样式 | 预览页面里打印为PDF的按钮隐藏 | 2017-06-23 | 取消
6 | 样式 | 白名单在新增和编辑时需要把标题隐藏 | 2017-06-23 | 已解决
7 | 样式 | 白名单在新增和编辑时需要一次可以选择多个 | 2017-06-23 | 已解决
8 | 日志 | 回收站还原日志 | 2017-06-23 | 已解决
9 | 搜索 | 搜索结果红色高亮 | 2017-06-23
10 | 搜索 | 列表搜索不起作用以及搜索字段确认 | 2017-06-23
11 | 功能 | 公共文档实现 | 2017-06-23 | 已解决
12 | 加密 | 文档加密页面，选人控件需与其他页面一致。 “Optional encryption policy标签改为：RMS Encryption | 2017-06-23
13 | 加密 | RMS加密功能还没上线 | 2017-06-24
14 | 样式 | 添加大文件时，隐藏下面的提示 | 2017-06-24
15 | 样式 | 公共文档不显示到导航里 | 2017-06-24
16 | 权限 | 当一个用户被某目录授予审批/高级用户权限后，不应该出现在其他目录的查看权限里 | 2017-06-24
17 | 权限 | 新建文件夹时，分享里不应该出现“可编辑”，只要仅查看就行了 | 2017-06-24
18 | 权限 | 审批/高级用户在文档库查看文件时，左侧的树目录结构应该和列表文件夹结构保持一致 | 2017-06-24
19 | 权限 | 用户拥有一个目录的审批权限后，pending with me目录没有看到待审批的文件 | 2017-06-24
20 | 权限 | 待审批通知数量和实际待审批文件数量不一致 | 2017-06-24
21 | 文件预览 | 部分AVI格式在无法预览播放 | 2017-06-24
22 | 文件预览 | 播放视频的时候会卡顿，需要确认是程序问题还是网络问题 | 2017-06-24
23 | 文件预览 | 播放视频时建议加上本地缓存 | 2017-06-24
24 | 兼容性 | 下载、批量下载在360安全浏览器中会出现兼容性问题，下载会失败 | 2017-06-24
25 | 兼容性 | 360安全浏览器的IE模式在详情页里无法加载视频 | 2017-06-24
权限、加密、