## Sheet1
序号 | 分类 | 问题 | 发现日期 | 状态
1 | 样式 | 打分分数字号太小 | 2017-06-23 | 已解决
2 | 样式 | 审批图标--只保留Approved | 2017-06-23 | 已解决
3 | 样式 | 评分--综合评分(外网不能正常刷新) | 2017-06-23 | 已解决
4 | 样式 | 轮播图点击后，不自动轮播 | 2017-06-23 | 已解决
5 | 样式 | 预览页面里打印为PDF的按钮隐藏 | 2017-06-23 | 取消
6 | 样式 | 白名单在新增和编辑时需要把标题隐藏 | 2017-06-23 | 已解决
7 | 样式 | 白名单在新增和编辑时需要一次可以选择多个 | 2017-06-23 | 已解决
8 | 日志 | 回收站还原日志 | 2017-06-23 | 已解决
9 | 搜索 | 搜索结果红色高亮 | 2017-06-23
10 | 搜索 | 列表搜索不起作用以及搜索字段确认 | 2017-06-23
11 | 功能 | 公共文档实现 | 2017-06-23 | 已解决
12 | 加密 | 文档加密页面，选人控件需与其他页面一致。 “Optional encryption policy标签改为：RMS Encryption | 2017-06-23
13 | 加密 | RMS加密功能还没上线 | 2017-06-24 | 已解决
14 | 样式 | 添加大文件时，隐藏下面的提示 | 2017-06-24 | 已解决
15 | 样式 | 公共文档不显示到导航里 | 2017-06-24 | 已解决
16 | 权限 | 当一个用户被某目录授予审批/高级用户权限后，不应该出现在其他目录的查看权限里 | 2017-06-24 | 已解决
17 | 权限 | 新建文件夹时，分享里不应该出现“可编辑”，只要仅查看就行了 | 2017-06-24
18 | 权限 | 审批/高级用户在文档库查看文件时，左侧的树目录结构应该和列表文件夹结构保持一致 | 2017-06-24 | 已解决
19 | 权限 | 用户拥有一个目录的审批权限后，pending with me目录没有看到待审批的文件 | 2017-06-24 | 已解决
20 | 权限 | 待审批通知数量和实际待审批文件数量不一致 | 2017-06-24 | 已解决
21 | 文件预览 | 部分AVI格式在无法预览播放 | 2017-06-24 | 暂不处理
22 | 文件预览 | 播放视频的时候会卡顿，需要确认是程序问题还是网络问题 | 2017-06-24 | 暂不处理
23 | 文件预览 | 播放视频时建议加上本地缓存 | 2017-06-24 | 暂不处理
24 | 兼容性 | 下载、批量下载在360安全浏览器中会出现兼容性问题，下载会失败 | 2017-06-24 | 暂不处理
25 | 兼容性 | 360安全浏览器的IE模式在详情页里无法加载视频 | 2017-06-24 | 暂不处理
26 | 样式 | 选人控件需要优化 | 2017-06-25
27 | User Group | 弹出框太大 | 2017-06-25 | 已解决
28 | User Group | 人员没有添加进去，或者报错error | 2017-06-25 | 已解决
29 | User Group | 默认点select all有时候会卡死 | 2017-06-25 | 已解决
30 | 权限 | 左侧的高亮菜单不对，应该高亮显示Authorization | 2017-06-25 | 已解决
31 | 权限 | 最好将原生的几个权限级别去掉，如果不能去掉，默认顺序查询是否可以调整， | 2017-06-25
32 | 权限 | A目录授予甲和乙权限后，同级别的B目录也有甲和乙的仅查看权限，此时如果在B目录修改甲的权限后，B的授权页面里，乙的权限会消失，刷新也没用，重新进入B授权页面才会正常显示甲和乙 | 2017-06-25
33 | 权限 | 上传者可设置文件或者目录访问权限//讨论暂定 | 2017-06-25 | 暂不处理
34 | 预览 | owa原生的“嵌入信息”、“打印为PDF”等菜单检查是否可以隐藏 | 2017-06-25
35 | 预览 | IE8预览看不到 | 2017-06-25
36 | 评分 | 评分也要有日志记录//讨论暂定 | 2017-06-25 | 暂不处理
37 | 评分 | 非管理员账号去评论，无法评论。 | 2017-06-25 | 已解决
38 | 评分 | 评论之后有几率导致报错 | 2017-06-25 | 已解决
39 | 日志 | 异常trycatch到系统日志，或者List | 2017-06-25 | 正在处理
40 | 审批 | 建议默认选项改成“已批准” | 2017-06-25
41 | 邮件 | 发送错误反馈时会报错（董强） | 2017-06-25 | 已解决