## Sheet1
模块 | 内容 | 内部测试结果 | 异常描述
搜索 | 标题、正文、创建者多关键字搜索 | ok | 搜索结果下方的链接地址未修改
| 搜索可按类型进行筛选 | ok | 搜索框输入中文搜索显示乱码
| 搜索不到无权查看的文件 | ok | 搜索结果中，与关键字匹配的内容未加粗
| 搜索结果跳转至详情页 | ok
首页功能 | 轮播图、最新文档、下载最多文档、常用文档、我的浏览历史、我的订阅（二期功能） | not | 轮播图圆点导航
| 顶部导航，按照一级目录显示 | ok
RMS加密 | 用户上传文件可选择是否加密及加密规则 | not | RMS加密服务器无法连接
| 已加密文件可搜索、可预览 | not | RMS加密服务器无法连接
| RMS加密的文件，下载下来也为RMS加密 | not | RMS加密服务器无法连接
文件上传下载 | 文件上传邮件审批通知，个人中心气泡角标通知 | ok | 文件上传第二个页面，没有根据文件格式判断是否支持加密
| 文件上传权限控制 | ok | 拖拽上传时，搜索框与进度条重合显示了
| 文件批量下载 | ok
文件夹创建 | 管理员、上传者可创建文件夹 | not | 未自动批准
审批 | 待审批文件邮件通知（邮件正文包含上传时的备注、审批页面链接，邮件信息从AD同步） | not | 邮件外发还未配置
| 审批者审批结果通知作者（审批结果、审批意见等） | not | 邮件外发还未配置
| 审批通知文件当前所在目录的审批者 | not | 审批者筛选算法未完成
| 文档可批量审批；审批可填写审批意见 | ok
一级目录、文档中心 | 左侧显示当前一级目录树形结构 | ok | 面包屑导航没有
| 右侧显示当前所选树形节点下的文档、目录列表 | ok
| 有权限用户可查看历史版本、重命名目录、删除目录或文件 | ok
| 按标题、作者等搜索当前目录下文档 | ok
文件评论 | 文件可评论、评分 | ok
| 文件通过邮件报错至作者 | not | 邮件外发还未配置
点评数据 | 文档平均评分 | ok
| 文档下载量 | ok
| 文档点击量 | ok
个人中心 | 文件上传记录 | ok
| 文件下载记录 | ok
| 我上传的待审批文件 | ok
| 待我审批的文件 | not | 待我审批列表，应该显示上传者的版本注释
| 我上传的已审批通过文件 | ok
| 我上传的已审批拒绝文件 | ok
同名文件 | 上传同名文件时，自动更新版本 | ok
| 审批期间可看旧版本，审批后看到新版本，拒绝审批看到旧版本。 | not | 高级用户上传一个已存在文件，并选择覆盖。文件变为待定状态。普通用户下载，下载结果为最新上传的待定的文档
历史版本 | 有权限者可查看历史版本并回滚。 | not | 邮件菜单未显示
目录管理 | 一级目录由管理员指定，并分配子管理员 | ok
| 一级目录下的子目录由子管理员指定，并分配子管理员 | ok
| 目录默认集成父级目录权限 | ok
按部门、组、用户三种维度授权 | 读取AD组织架构，按部门、用户维度进行组创建 | ok | 授权中没有根据当前用户的权限进行筛选可授权的文件夹
| 组即为角色 | ok | 普通授权时提示错误
| 管理员可按组进行文件夹的授权（不打破继承，可添加简单权限；打破继承后使用高级功能） | ok
权限级别设置 | 维护权限级别（增删改） | ok
管理员白名单 | 子管理员、审批者、上传者授权前，到白名单注册 | ok
文档报表 | 最热文档等报表（二期功能）
文件操作日志 | 记录所有操作。 | ok
首页轮播图维护 | 维护首页轮播图内容及顺序 | ok
站点回收站 | 管理员查看并维护站点回收站（删除的文档、ListItem会先进入回收站，并不会真正删除） | ok